## Resumen
TransportesNova — Análisis Comparativo de Costos por Metodología
Basado en el backlog real de Jira · 92 Historias de Usuario · 623 Story Points
Métrica | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF
Duración del Proyecto | 10,5511932255581 meses | 20 meses | 12,5 meses build | 11 meses | 14,0511932255581 meses
Total Story Points / Historias | 623 SP | 74 tareas | 623 SP | 623 SP | 623 SP + Docs
Costo Total del Proyecto (Interno) | 514250 | 935000 | 423087.5 | 514250 | 819168.2833
Ingreso Total del Proyecto (Venta) | 1067925.833 | 2400000 | 1057718.75 | 1320000 | 1489396.879
Margen Bruto | 553675.8333 | 1465000 | 634631.25 | 805750 | 670228.5954
Margen Bruto % (sobre venta) | 51.85% | 61.04% | 60% | 61.04% | 45%
Costo por Unidad de Trabajo | 825,441412520064 Q/SP | 7923,72881355932 Q/hist | Ver hoja SCRUMBAN | 825,441412520064 Q/SP | Precio fijo cerrado
Equipo Mensual (costo interno) | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750
NOTAS METODOLÓGICAS
SCRUM: | Iteraciones fijas (sprints). Mejor para proyectos con alcance definido y necesidad de entregas periódicas predecibles.
KANBAN: | Flujo continuo sin sprints. Mejor para proyectos con requerimientos cambiantes; duración mayor pero más flexible.
SCRUMBAN: | Híbrido: Build con disciplina de sprints + Run con flujo Kanban continuo. Ideal para equipos que entregan Y mantienen.
XP: | Enfoque en calidad: pair programming, TDD, integración continua. Mejor para proyectos donde la calidad del código es crítica.
WATER-SCRUM-FALL: | Híbrido tradicional+ágil: planificación cascada inicial + desarrollo Scrum + despliegue cascada final. Precio fijo cerrado. Ideal para empresas con procesos formales y gobierno corporativo.

## SCRUM
SCRUM — Estimación de Costos del Proyecto
SUPUESTOS DE EQUIPO
Costo Total del Equipo / Mes | 93500 | Q/mes | Vinculado desde hoja Equipo
Costo Interno (50% FTE) / Mes | 46750 | Q/mes | Vinculado desde hoja Equipo
SUPUESTOS DE METODOLOGÍA SCRUM
Velocidad del Equipo | 30 | SP / sprint | Story Points por sprint de 2 semanas
Duración del Sprint | 2 | semanas
Factor de Holgura (buffer) | 1.1 |  | 10% de margen sobre estimación base
Precio de Venta por Sprint | 46750 | Q / sprint | Tarifa comercial acordada con cliente
BACKLOG — STORY POINTS TOTALES
TOTAL STORY POINTS DEL PROYECTO | 623 | SP totales
CÁLCULOS DEL PROYECTO
Total Sprints (sin holgura) | 20.7667 | sprints | SP totales ÷ velocidad
Total Sprints (con holgura) | 22.8433 | sprints | × factor 10 de holgura
Duración Total del Proyecto | 10.5512 | meses | Semanas totales ÷ 4.33 semanas/mes
Meses | 11 | Meses
Costo Interno por Sprint | 21593.5335 | Q/sprint | Costo mensual interno ÷ sprints por mes
mesis
RESUMEN FINANCIERO
Costo Total del Proyecto (Interno) | 514250 | Q
Ingreso Total del Proyecto (Venta) | 1067925.833 | Q
Margen Bruto | 553675.8333 | Q
Margen Bruto % (sobre venta) | 51.85% | % | Ingreso menos Costo, dividido Ingreso
Markup % (margen sobre costo) | 107.7% | % | Ingreso menos Costo, dividido Costo
Costo por Story Point | 825.4414 | Q/SP | Costo total ÷ SP totales
Leyenda: Amarillo = input/supuesto editable Azul = fórmula calculada Verde = vinculado desde otra hoja
VELOCIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO
Senior 1: | 18–20 | SP
Senior 2: | 18–20 | SP
Junior 1: | 10–12 | SP
Junior 2: | 10–12 | SP

## SCRUMBAN
SCRUMBAN — Estimación de Costos del Proyecto
SUPUESTOS DE EQUIPO
Costo Total del Equipo / Mes | 46750 | Q/mes | Vinculado desde hoja Equipo
Costo Interno (50% FTE) / Mes | 46750 | Q/mes | Costo asignado al proyecto (base para márgenes)
SUPUESTOS SCRUMBAN — FASE BUILD (Sprints Scrum)
Velocidad del Equipo | 30 | SP/sprint | Story Points por sprint de 2 semanas
Duración del Sprint | 2 | semanas
Factor Holgura Build | 1.2 |  | 20% buffer para fase de desarrollo
Capacidad BUILD (desarrollo activo) | 0.7 | 70% | 70% del equipo en features nuevas
Capacidad RUN (operación/mantenimiento) | 0.3 | 30% | 30% del equipo en soporte continuo
SUPUESTOS SCRUMBAN — FASE RUN (Kanban continuo)
Lead Time promedio (fase Run) | 10 | días | Días por historia en modo operativo
WIP Limit (fase Run) | 3 | tareas
Días laborales por mes | 20 | días/mes
BACKLOG
Total Story Points | 623 | SP
Sprints | 20.7667 | sprints
Sprints con holgura | 25
COSTOS BUILD Y COSTOS RUN
Costo Build | 32725
Costo Run | 14025
46750
MARGEN OBJETIVO
Margen objetivo | 0.6
PRECIOS
Precio Build | 81812.5
Precio Run | 35062.5
Precio Build por sprint | 40906.25
INGRESOS Y COSTOS
Ingreso Total | 1057718.75
Costo Total | 423087.5
MARGEN BRUTO Y PORCENTAJE DE MARGEN
Margen bruto | 634631.25
Margen % | 60%

## KANBAN
KANBAN — Estimación de Costos del Proyecto
SUPUESTOS DE EQUIPO
Costo Total del Equipo / Mes | 93500 | Q/mes | Vinculado desde hoja Equipo
Costo Interno (50% FTE) / Mes | 46750 | Q/mes | Vinculado desde hoja Equipo
SUPUESTOS DE METODOLOGÍA KANBAN
Cycle Time promedio | 7 | días | Días efectivos de trabajo por historia
Lead Time promedio | 10 | días | Días totales incluyendo cola/espera
WIP Limit (tareas en paralelo) | 3 | tareas | Límite de trabajo en progreso simultáneo
Días laborales por mes | 20 | días/mes | Días hábiles de trabajo mensual
Precio de Venta / Mes | 120000 | Q/mes | Tarifa mensual comercial cobrada al cliente
VOLUMEN DE TRABAJO — BACKLOG
Total Historias de Usuario (Backlog) | 118 | historias | Historias activas del backlog en Jira (10 épicas)
CÁLCULOS DE FLUJO
Total Días de Trabajo | 1180 | días | Historias × Lead Time
Días Ajustados por WIP | 393.3333 | días | Lead Time total ÷ WIP Limit (paralelismo)
Duración Total del Proyecto | 20 | meses | Días ajustados ÷ días laborales/mes (redondeado arriba)
Throughput (historias / mes) | 6 | hist/mes | WIP × días/mes ÷ Lead Time
RESUMEN FINANCIERO
Ingreso Total del Proyecto (Venta) | 2400000 | Q
Costo Total del Proyecto (Interno) | 935000 | Q
Margen Bruto | 1465000 | Q
Margen Bruto % (sobre venta) | 61.04% | %
Markup % (margen sobre costo) | 156.7% | %
Costo por Historia de Usuario | 7923.7288 | Q/hist

## XP
EXTREME PROGRAMMING (XP) — Estimación de Costos del Proyecto
TransportesNova — Basado en metodología XP: enfoque en calidad del código, pair programming, pruebas continuas
1. BURN RATE — Costo Real Mensual del Equipo
Fórmula: Costo real mensual = Σ (Costo persona × FTE)
BURN RATE (Costo real mensual) |  |  | 46750
2. PARÁMETROS DEL PROYECTO
Total Story Points del Proyecto | 623 | SP | Backlog real con 92 historias en 10 épicas
Velocidad del Equipo | 30 | SP/sprint | Story Points completados por sprint
Duración del Sprint | 2 | semanas | Iteración corta estilo XP
Factor de Holgura (buffer) | 2026-10-01 |  | 10% de margen sobre estimación base
3. CÁLCULOS DEL PROYECTO
Total Sprints (sin holgura) | 20.7667 | sprints | SP totales ÷ velocidad
Total Sprints (con holgura) | 22.8433 | sprints | × factor de holgura, redondeado
Duración Total del Proyecto | 10.5512 | meses | Semanas totales ÷ 4.33 semanas/mes
| 11 | Meses
4. PRECIO AL CLIENTE (Markup Libre — estilo PDF profesor)
Considera: costo real del equipo + riesgo del proyecto + gastos administrativos
Margen objetivo (%) | 0.6 | % | Margen sobre venta (PDF: ~24%)
Precio al cliente mensual | 116875 | Q/mes | Costo real mensual / (1 - margen)
5. RESUMEN FINANCIERO MENSUAL (estilo PDF profesor)
Costo real mensual (Burn Rate) | 46750 |  | Σ (Costo persona × FTE)
Precio al cliente mensual | 120000 |  | Precio acordado con cliente
Margen Bruto mensual | 73250 |  | Margen Bruto = Precio − Costo Real
Margen % mensual | 61.0417 |  | Margen % = (Margen Bruto ÷ Precio) × 100
6. RESUMEN FINANCIERO — TOTAL DEL PROYECTO
Costo Total del Proyecto | 514250 |  | Burn Rate × Duración en meses
Venta Proyecto | 1320000
Ganancia Total | 805750

## Water Scrum Fall
WATER-SCRUM-FALL — Estimación de Costos del Proyecto
Metodología híbrida: Water (cascada inicial) → Scrum (desarrollo ágil) → Fall (despliegue cascada). Contrato de precio fijo.
FASE 1 — WATER (Planificación inicial - Cascada)
Lógica de costo: Costo Mensual del Equipo Water × Duración en meses. Solo participan PO, Seniors y SM. Devs aún no están activos.
Rol | Salario (Q) | FTE | Costo Asignado (Q) | Función en Water
Product Owner | 22000 | 1 | 22000 | Definir backlog detallado y validar requerimientos
Senior - Cloud Engineer | 15500 | 1 | 15500 | Diseño arquitectónico técnico del sistema
Senior - DevOps | 14000 | 0.5 | 7000 | Planificación de infraestructura y CI/CD
SM/Facilitador | 16500 | 0.5 | 8250 | Coordinación, contratos, plan de gestión
COSTO MENSUAL EQUIPO WATER |  |  | 52750 | Σ Salario × FTE de roles activos
Duración fase Water | 2 | meses |  | Análisis, diseño arquitectónico, contratos
COSTO TOTAL FASE WATER | 105500 |  |  | Fórmula: costo mensual × Duración
FASE 2 — SCRUM (Desarrollo iterativo - Ágil)
Lógica de costo: Reutilizamos cálculos de la hoja SCRUM. Equipo completo activo durante sprints.
Costo Interno Mensual (Equipo completo) | 46750 | Q/mes |  | Vinculado de hoja SCRUM (50% FTE)
Story Points Totales | 623 | SP |  | Vinculado de hoja SCRUM
Velocidad del Equipo | 30 | SP/sprint |  | Vinculado de hoja SCRUM
Total Sprints (con holgura) | 22.8433 | sprints |  | Vinculado de hoja SCRUM
Duración fase Scrum | 10.5512 | meses |  | Vinculado de hoja SCRUM
COSTO TOTAL FASE SCRUM | 493268.2833 |  |  | Vinculado: Costo total del proyecto Scrum
FASE 3 — FALL (Despliegue y cierre - Cascada)
Lógica de costo: Costo mensual × duración. Equipo reducido: QA, Seniors, PO parcial. Devs salen del proyecto.
Rol | Salario (Q) | FTE | Costo Asignado (Q) | Función en Fall
QA Engineer | 7500 | 1 | 7500 | Pruebas finales intensivas, UAT
Senior - DevOps | 14000 | 1 | 14000 | Despliegue a producción, infraestructura
Senior - Cloud Engineer | 15500 | 1 | 15500 | Configuración entorno productivo
Product Owner | 22000 | 0.3 | 6600 | Validación UAT y firma de aceptación
COSTO MENSUAL EQUIPO FALL |  |  | 43600 | Σ Salario × FTE de roles activos
Duración fase Fall | 1.5 | meses |  | QA final, UAT, despliegue, capacitación
COSTO TOTAL FASE FALL | 65400 |  |  | Fórmula: costo mensual × Duración
COSTOS EXTRA WATER-SCRUM-FALL
Documentación formal, auditorías, certificaciones, capacitación: requeridos por contrato de precio fijo y gobierno corporativo.
Concepto | Costo (Q) | Fase |  | Justificación
Documentación formal extendida | 20000 | Water+Fall |  | Planes, diagramas, manuales (PMBOK)
Análisis de negocio profundo | 15000 | Water |  | Requerimientos detallados pre-desarrollo
Diseño arquitectónico formal | 20000 | Water |  | Arquitectura completa antes de codear
Auditoría externa de seguridad | 30000 | Fall |  | Validación antes de producción
UAT formal con cliente | 15000 | Fall |  | Pruebas con pilotos y operadores reales
Capacitación de usuarios | 25000 | Fall |  | Pilotos, supervisores, administradores
Soporte hypercare (1er mes) | 30000 | Post-Fall |  | Equipo de guardia tras go-live
COSTO TOTAL EXTRAS | 155000 |  |  | Suma de costos adicionales
RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO
Concepto | Monto (Q) | Duración |  | Notas
Fase Water | 105500 | 2 |  | Cascada inicial: análisis y diseño
Fase Scrum | 493268.2833 | 10.5512 |  | Desarrollo iterativo ágil
Fase Fall | 65400 | 1.5 |  | Cascada final: despliegue y cierre
Costos Extra WSF | 155000 | — |  | Docs formales, auditorías, capacitación
COSTO TOTAL INTERNO DEL PROYECTO | 819168.2833 | 14.0512 |  | Suma de las 3 fases + extras
PRECIO AL CLIENTE (Contrato de Precio Fijo Cerrado)
Margen objetivo (sobre venta) | 45% | % |  | Mayor que ágil (35-45%) por riesgo de precio fijo
PRECIO FIJO AL CLIENTE | 1489396.879 |  |  | Fórmula: costo total ÷ (1 − margen)
Margen Bruto (Ganancia) | 670228.5954 |  |  | Fórmula: precio − Costo Total
Markup % (margen sobre costo) | 81.82% |  |  | Fórmula: margen bruto ÷ Costo Total

## PMI
ANÁLISIS FINANCIERO PMI — TransportesNova
Reserva de Riesgos (EMV) · TMAR · ROI · ROA · Payback — Comparativa entre las 4 metodologías
1. PRESUPUESTO BASE POR METODOLOGÍA (vinculado de cada hoja)
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Costo Interno del Equipo | 514250 | 935000 | 423087.5 | 514250 | 664168.2833 | Vinculado desde cada hoja de metodología
Otros costos del proyecto (Sección 2) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 190000 | Licencias, servidores, capacitación, etc.
PRESUPUESTO BASE | 549250 | 970000 | 458087.5 | 549250 | 854168.2833 | Fórmula: Costo Interno + Otros costos
2. OTROS COSTOS DEL PROYECTO (común a todas las metodologías)
Concepto | Costo (Q) |  |  |  |  | Justificación
Licencias de software | 8000 |  |  |  |  | Herramientas Jira, GitHub, etc.
Servidores y cloud | 12000 |  |  |  |  | AWS/Azure durante todo el proyecto
Capacitación del equipo | 5000 |  |  |  |  | Onboarding y formación específica
QA externo | 6000 |  |  |  |  | Auditoría de calidad puntual
Documentación | 4000 |  |  |  |  | Manuales, diagramas, entregables
TOTAL OTROS COSTOS | 35000 |  |  |  |  | Mismo monto para las 4 metodologías
3. RESERVA DE RIESGOS — Valor Monetario Esperado (EMV) — PMBOK Gestión de Riesgos
Fórmula EMV = Probabilidad × Impacto. Reserva de Riesgos = Σ EMV
Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto (Q) | EMV (Q) | Costo Mensual | Tiempo | Comentario
Cambio de requerimientos del cliente | 30% | 70125 | 21037.5 | 46750 | 1.5 | Alta probabilidad en proyectos ágiles
Retraso técnico / curva de aprendizaje | 25% | 23375 | 5843.75 | 46750 | 0.5 | Equipo junior incluido
Disponibilidad de stakeholders | 25% | 7012.5 | 1753.125 | 46750 | 0.15 | PO y SM a 50% FTE
Defectos en producción | 20% | 11687.5 | 2337.5 | 46750 | 0.25 | Mitigado en XP por pair programming
Dependencias externas (cloud, API) | 15% | 11687.5 | 1753.125 | 46750 | 0.25 | Servicios de terceros
RESERVA DE RIESGOS TOTAL (Σ EMV) |  |  | 32725 |  |  | Reserva común para las 4 metodologías
4. PRESUPUESTO INTERNO CON RIESGOS = Presupuesto Base + Reserva de Riesgos
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Presupuesto Base | 549250 | 970000 | 458087.5 | 549250 | 854168.2833
(+) Reserva de Riesgos | 32725 | 32725 | 32725 | 32725 | 32725
PRESUPUESTO INTERNO CON RIESGOS | 581975 | 1002725 | 490812.5 | 581975 | 886893.2833 | Cost Baseline + Contingency Reserve (PMBOK)
5. PRECIO AL CLIENTE (Ingreso del Proyecto)
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Precio al Cliente (Ingreso Total) | 1067925.833 | 2400000 | 1057718.75 | 1320000 | 1489396.879 | Vinculado desde cada hoja
6. TMAR — Tasa Mínima Atractiva de Retorno (común a todas las metodologías)
Fórmula: TMAR = Inflación + Riesgo + Rendimiento esperado
Concepto | Valor |  |  |  |  | Justificación
Inflación | 5% |  |  |  |  | Inflación esperada Guatemala (promedio)
Riesgo del proyecto | 8% |  |  |  |  | Proyecto de complejidad normal
Rendimiento esperado | 25% |  |  |  |  | Meta financiera de la empresa
TMAR TOTAL | 38% |  |  |  |  | Tasa mínima que el proyecto debe superar
7. BENEFICIOS ESPERADOS DEL SISTEMA (Ahorros anuales para TransportesNova)
Beneficio | Ahorro Anual (Q) |  |  |  |  | Justificación
Reducción de personal administrativo | 240000 |  |  |  |  | Automatización de gestión de flota y rutas (3p en 1p)
Menos errores operativos | 75000 |  |  |  |  | Trazabilidad y validaciones del sistema
Mayor productividad de pilotos | 90000 |  |  |  |  | Optimización de rutas y dashboards
Menos tiempo en operaciones manuales | 90000 |  |  |  |  | Monitoreo en tiempo real y alertas
BENEFICIO ANUAL TOTAL | 495000 |  |  |  |  | Suma de ahorros anuales
Beneficio Mensual | 41250 |  |  |  |  | Fórmula: Beneficio Anual ÷ 12
8. ROI — Retorno sobre la Inversión por Metodología
Fórmula: ROI = (Beneficio Neto / Inversión) × 100 donde Beneficio Neto = Precio al Cliente − Inversión
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Inversión (Presupuesto Interno) | 581975 | 1002725 | 490812.5 | 581975 | 886893.2833
Beneficio Esperado (Precio Cliente) | 1067925.833 | 2400000 | 1057718.75 | 1320000 | 1489396.879
Beneficio Neto | 485950.8333 | 1397275 | 566906.25 | 738025 | 602503.5954 | Fórmula: Beneficio Esperado − Inversión
ROI | 83.5% | 139.3% | 115.5% | 126.8% | 67.93% | Retorno por cada Q1 invertido
9. ROI vs TMAR — ¿El proyecto es financieramente atractivo?
Métrica | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Decisión
ROI | 83.5% | 139.3% | 115.5% | 126.8% | 67.93%
TMAR | 38% | 38% | 38% | 38% | 38%
Veredicto | VIABLE ✓ | VIABLE ✓ | VIABLE ✓ | VIABLE ✓ | VIABLE ✓ | ROI > TMAR = Aprobar proyecto
10. PAYBACK PERIOD — Tiempo de Recuperación de la Inversión
Fórmula: Payback = Inversión / Beneficio Mensual
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Flujo Mensual | 93500 | 120000 | 81362.9808 | 120000 | 99293.1252 | Mismo para todas las metodologías
Inversión | 581975 | 1002725 | 490812.5 | 581975 | 886893.2833
Payback (meses) | 6.2243 | 8.356 | 6.0324 | 4.8498 | 8.9321 | Meses para recuperar la inversión
11. ROA — Retorno sobre Activos
Fórmula: ROA = Utilidad Neta / Activos Totales
Activo | Valor (Q) |  |  |  |  | Justificación
Laptops del equipo | 120000 |  |  |  |  | 7 estaciones × ~Q17K
Servidores y cloud | 150000 |  |  |  |  | Infraestructura técnica
Licencias y software | 30000 |  |  |  |  | Herramientas de desarrollo
Oficina e infraestructura | 100000 |  |  |  |  | Espacio y servicios físicos
ACTIVOS TOTALES | 400000
Concepto | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Notas
Utilidad Neta | 485950.8333 | 1397275 | 566906.25 | 738025 | 602503.5954 | Fórmula: Beneficio Esperado − Inversión
Activos Totales | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
ROA | 1.2149 | 3.4932 | 1.4173 | 1.8451 | 1.5063 | Retorno por cada Q1 invertido en activos
12. RESUMEN EJECUTIVO — Comparativa Final entre Metodologías
Métrica PMI | SCRUM | KANBAN | SCRUMBAN | XP | WSF | Análisis
Presupuesto Base | 549250 | 970000 | 458087.5 | 549250 | 854168.2833 | Costo equipo + otros
Reserva de Riesgos | 32725 | 32725 | 32725 | 32725 | 32725 | Igual para todas
Presupuesto con Riesgos | 581975 | 1002725 | 490812.5 | 581975 | 886893.2833 | Inversión total requerida
Precio Cliente | 1067925.833 | 2400000 | 1057718.75 | 1320000 | 1489396.879 | Ingreso del proyecto
Beneficio Neto | 485950.8333 | 1397275 | 566906.25 | 738025 | 602503.5954 | Utilidad por la entrega
ROI | 83.5% | 139.3% | 115.5% | 126.8% | 67.93% | Retorno sobre inversión
TMAR | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | Tasa mínima requerida

## Equipo
TransportesNova — Equipo de Trabajo (Supuestos Compartidos)
Rol | Descripción | Salario Mensual (Q) | FTE Asignado | Costo Asignado (Q)
PO | Product Owner | 22000 | 0.5 | 11000
SM/Facilitador | Scrum Master / Facilitador | 16500 | 0.5 | 8250
JN1 | Junior Full Stack 1 | 9000 | 0.5 | 4500
JN2 | Junior Full Stack 2 | 9000 | 0.5 | 4500
QA | QA Engineer | 7500 | 0.5 | 3750
SN1 | Senior - DevOps | 14000 | 0.5 | 7000
SN2 | Senior - Cloud Engineer | 15500 | 0.5 | 7750
COSTO TOTAL MENSUAL |  |  |  | 93500
COSTO INTERNO (50% FTE – sin overhead) |  |  |  | 46750

## Backlog
Clave | Título Historia | Épica | Descripción Épica | Tipo | SP | Prioridad | Estado
EP01 — Usuarios, Roles y Permisos
SCRUM-11 | Registrar usuarios internos | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-12 | Consultar listado de usuarios internos | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-13 | Buscar usuarios por criterios | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-14 | Editar información de usuarios | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-15 | Inactivar usuarios internos | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-16 | Asignar roles a usuarios | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-17 | Restringir acceso según rol | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-18 | Restablecer credenciales de acceso | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-19 | Auditar cambios de usuarios y permisos | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 8 | Low | Backlog
Subtotal EP01 — 9 historias |  |  |  |  | 45
EP02 — Gestión de Flota y Unidades
SCRUM-20 | Registrar unidades de transporte | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-21 | Consultar listado de unidades | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-22 | Buscar unidades por placa o tipo | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-23 | Editar información de unidades | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-24 | Cambiar estado operativo de una unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-25 | Consultar detalle de una unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-26 | Validar disponibilidad antes de asignar unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-27 | Registrar capacidad y tipo de carga soportada | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-28 | Consultar historial de uso por unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-29 | Dar de baja una unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-30 | Registrar documentación legal de una unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-31 | Alertar vencimiento de documentos de unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | Medium | Backlog
Subtotal EP02 — 12 historias |  |  |  |  | 60
EP03 — Gestión de Pilotos
SCRUM-32 | Registrar pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-33 | Consultar listado de pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-34 | Actualizar información de pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-35 | Registrar disponibilidad de pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-36 | Validar licencia y vencimiento | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-37 | Impedir doble asignación de piloto | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-38 | Consultar historial operativo del piloto | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-39 | Inactivar pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-40 | Registrar observaciones de desempeño | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-41 | Registrar documentación personal del piloto | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-42 | Alertar vencimiento de licencia del piloto | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP03 — 11 historias |  |  |  |  | 60
EP04 — Rutas y Planificación Operativa
SCRUM-43 | Registrar rutas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-44 | Consultar rutas registradas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-45 | Editar rutas existentes | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-46 | Programar horarios de salida y llegada | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-47 | Asignar unidad a una ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-48 | Asignar piloto a una ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-49 | Validar coherencia de asignaciones de ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-50 | Reprogramar rutas ante contingencias | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-51 | Aprobar cambios críticos de ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-52 | Consultar calendario operativo de rutas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-53 | Consultar rutas alternativas disponibles | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-54 | Comparar rutas por distancia estimada | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-55 | Comparar rutas por tiempo estimado | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-56 | Mostrar recomendación de ruta más eficiente | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | Low | Backlog
SCRUM-57 | Confirmar ruta sugerida como ruta operativa | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | Low | Backlog
Subtotal EP04 — 15 historias |  |  |  |  | 85
EP05 — Monitoreo en Tiempo Real
SCRUM-58 | Mostrar unidades activas en mapa | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-59 | Diferenciar unidades por estado operativo | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-60 | Actualizar ubicación de unidades en intervalos definidos | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-61 | Consultar estado actual de una unidad en ruta | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-62 | Visualizar progreso de viaje por ruta | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-63 | Identificar unidades retrasadas | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-64 | Identificar desvíos de ruta | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-65 | Consultar detalle en vivo de una unidad | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-66 | Filtrar monitoreo por región o estado | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-67 | Registrar pérdida temporal de señal | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-68 | Mostrar última ubicación conocida de una unidad | EP05 | Monitoreo en Tiempo Real | Historia | 5 | Medium | Backlog
Subtotal EP05 — 11 historias |  |  |  |  | 70
EP06 — Gestión de Incidencias
SCRUM-69 | Registrar incidencias en ruta | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-70 | Clasificar tipo de incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-71 | Asignar prioridad a incidencias | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-72 | Dar seguimiento al estado de una incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-73 | Consultar historial de incidencias | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-74 | Adjuntar evidencia a incidencias | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-75 | Escalar incidencias críticas | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-76 | Cerrar incidencias con resolución documentada | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-77 | Asignar responsable de atención a una incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-78 | Registrar comentarios de seguimiento de incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 3 | Medium | Backlog
Subtotal EP06 — 10 historias |  |  |  |  | 50
EP07 — Mantenimiento Preventivo y Correctivo
SCRUM-79 | Registrar mantenimientos preventivos | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-80 | Registrar mantenimientos correctivos | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-81 | Consultar calendario de mantenimiento | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-82 | Bloquear unidades con mantenimiento vencido | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-83 | Registrar costos de mantenimiento | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-84 | Consultar historial de mantenimiento por unidad | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-85 | Registrar taller y responsable | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-86 | Actualizar estado de unidad después de mantenimiento | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-87 | Registrar observaciones técnicas de mantenimiento | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 3 | Low | Backlog
SCRUM-88 | Consultar unidades próximas a mantenimiento | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-89 | Programar mantenimiento preventivo por kilometraje o fecha | EP07 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Historia | 8 | Medium | Backlog
Subtotal EP07 — 11 historias |  |  |  |  | 63
EP08 — Alertas y Notificaciones
SCRUM-90 | Generar alerta por retraso de unidad | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-91 | Generar alerta por desvío de ruta | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-92 | Generar alerta por mantenimiento próximo | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-93 | Visualizar bandeja de alertas activas | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-94 | Marcar alertas como atendidas | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-95 | Crear regla de alerta por retraso | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-96 | Crear regla de alerta por desvío | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-97 | Crear regla de alerta por mantenimiento próximo | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-98 | Editar reglas de alerta existentes | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-99 | Activar o desactivar reglas de alerta | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 3 | Low | Backlog
SCRUM-100 | Notificar incidencias críticas a supervisión | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-101 | Consultar historial de alertas | EP08 | Alertas y Notificaciones | Historia | 5 | Medium | Backlog
Subtotal EP08 — 12 historias |  |  |  |  | 59
EP09 — Dashboard Ejecutivo y Reportes
SCRUM-102 | Visualizar indicadores generales en dashboard | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-103 | Mostrar total de unidades activas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-104 | Mostrar total de rutas programadas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-105 | Mostrar incidencias abiertas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-106 | Mostrar unidades disponibles y no disponibles | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-107 | Mostrar encomiendas en proceso | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-108 | Consultar reporte de puntualidad | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-109 | Consultar reporte de desempeño de pilotos | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-110 | Consultar reporte de consumo de combustible | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 8 | Low | Backlog
SCRUM-111 | Consultar disponibilidad de flota | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-112 | Filtrar reportes por rango de fechas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-113 | Exportar reportes | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | Low | Backlog
SCRUM-114 | Consultar reporte de incidencias operativas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-115 | Consultar tablero de alertas y mantenimientos | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 8 | Medium | Backlog
Subtotal EP09 — 14 historias |  |  |  |  | 67
EP10 — Trazabilidad Interna de Encomiendas
SCRUM-116 | Registrar encomiendas | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-117 | Clasificar encomiendas por tipo y tamaño | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-118 | Asignar encomiendas a rutas | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-119 | Asignar encomiendas a unidades | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-120 | Actualizar estado interno de encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-121 | Consultar estado interno de una encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-122 | Consultar historial de movimientos de una encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 8 | Medium | Backlog
SCRUM-123 | Registrar recepción de encomienda en punto de origen | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-124 | Registrar entrega de encomienda en punto de destino | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-125 | Marcar encomienda como pendiente, en tránsito, entregada o con incidencia | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-126 | Buscar encomiendas por código, cliente o ruta | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-127 | Generar comprobante interno de recepción o entrega | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | Medium | Backlog
SCRUM-128 | Asociar incidencia a una encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP10 — 13 historias |  |  |  |  | 64
Total Product Backlog — 118 historias |  |  |  |  | 623
118

## MVP
Clave | Título Historia | Épica | Descripción Épica | Tipo | SP | Prioridad | Estado
EP01 — Usuarios, Roles y Permisos
SCRUM-11 | Registrar usuarios internos | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-16 | Asignar roles a usuarios | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-17 | Restringir acceso según rol | EP01 | Usuarios, Roles y Permisos | Historia | 8 | High | Backlog
Subtotal EP01 — 3 historias |  |  |  |  | 18
EP02 — Gestión de Flota y Unidades
SCRUM-20 | Registrar unidades de transporte | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-21 | Consultar listado de unidades | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-24 | Cambiar estado operativo de una unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-26 | Validar disponibilidad antes de asignar unidad | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-27 | Registrar capacidad y tipo de carga soportada | EP02 | Gestión de Flota y Unidades | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP02 — 5 historias |  |  |  |  | 26
EP03 — Gestión de Pilotos
SCRUM-32 | Registrar pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-33 | Consultar listado de pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-35 | Registrar disponibilidad de pilotos | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-36 | Validar licencia y vencimiento | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-37 | Impedir doble asignación de piloto | EP03 | Gestión de Pilotos | Historia | 8 | High | Backlog
Subtotal EP03 — 5 historias |  |  |  |  | 29
EP04 — Rutas y Planificación Operativa
SCRUM-43 | Registrar rutas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-44 | Consultar rutas registradas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 3 | Medium | Backlog
SCRUM-46 | Programar horarios de salida y llegada | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-47 | Asignar unidad a una ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-48 | Asignar piloto a una ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-49 | Validar coherencia de asignaciones de ruta | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-52 | Consultar calendario operativo de rutas | EP04 | Rutas y Planificación Operativa | Historia | 8 | Medium | Backlog
Subtotal EP04 — 7 historias |  |  |  |  | 39
EP06 — Gestión de Incidencias
SCRUM-69 | Registrar incidencias en ruta | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-70 | Clasificar tipo de incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-71 | Asignar prioridad a incidencias | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-72 | Dar seguimiento al estado de una incidencia | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-75 | Escalar incidencias críticas | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-76 | Cerrar incidencias con resolución documentada | EP06 | Gestión de Incidencias | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP06 — 6 historias |  |  |  |  | 29
EP09 — Dashboard Ejecutivo y Reportes
SCRUM-102 | Visualizar indicadores generales en dashboard | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 8 | High | Backlog
SCRUM-103 | Mostrar total de unidades activas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-104 | Mostrar total de rutas programadas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-105 | Mostrar incidencias abiertas | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-106 | Mostrar unidades disponibles y no disponibles | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-111 | Consultar disponibilidad de flota | EP09 | Dashboard Ejecutivo y Reportes | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP09 — 6 historias |  |  |  |  | 25
EP10 — Trazabilidad Interna de Encomiendas
SCRUM-116 | Registrar encomiendas | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-117 | Clasificar encomiendas por tipo y tamaño | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-118 | Asignar encomiendas a rutas | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-119 | Asignar encomiendas a unidades | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-120 | Actualizar estado interno de encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-121 | Consultar estado interno de una encomienda | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 3 | High | Backlog
SCRUM-123 | Registrar recepción de encomienda en punto de origen | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-124 | Registrar entrega de encomienda en punto de destino | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
SCRUM-125 | Marcar encomienda como pendiente, en tránsito, entregada o con incidencia | EP10 | Trazabilidad Interna de Encomiendas | Historia | 5 | High | Backlog
Subtotal EP10 — 9 historias |  |  |  |  | 43
Total MVP — 41 historias |  |  |  |  | 209